**Road Mapศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560(ชนิดสินค้า ถั่วลิสง) อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง**

**8. ติดตามประเมินผล**

**7. ประสานงาน/วิจัย/วิชาการ/นวัตกรรรม**

**6. อบรมเกษตรกร**

**5. การให้บริการของศพก.**

**4. ขับเคลื่อนเครือข่ายศพก.**

**1. เตรียมการดำเนินงาน**

**งาน**

**3. พัฒนาศักยภาพ ศพก.**

**2. วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.**

1.ปรับปรุง ศพก.

2.สร้างและปรับปรุงฐานเรียนรู้

3.ปรับปรุง/จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.

4.สร้างพัฒนาวิทยากร

5.พัฒนาศูนย์เครือข่าย

6.เชื่อมโยงองค์ความรู้กับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

1.คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครื่องข่ายระดับ/หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ

2.ประชุมคณะกรรมการ

3.สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร

4.พัฒนาศักยภาพ

5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.ติดตามประเมินการนำไปปฏิบัติของเกษตรกร

2.ติดตามประเมินผลโครงการ

3.สรุปผลการดำเนินงาน

-ขยายผลงานวิจัยนวัตกรรม

-การวิจัยร่วมในศพก.

-การฝึกงาน ร่วมระหว่างเกษตรกรผู้นำ/นักเรียน/นักศึกษา

1.พัฒนาหลักสูตร

หลัก

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก.

บังคับ

เกษตรทฤษฏีใหม่

เสริม

บัญชีครัวเรือน

องค์กรเกษตรกร

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

2. อบรมเกษตรกรผู้นำ ตลอดฤดูกาลผลิต (รร.เกษตรกร)

-กำหนดแผนเยี่ยมของเจ้าหน้าที่

-บริการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร

-บริการข้อมูลข่าวสาร

-บริการความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆ

-งานField day

-รับเรื่องร้องเรียน

-ทบทวน/วิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย

-กำหนดเป้าหมายและการแผนการดำเนินงาน

1.จัดทำคู่มือการดำเนินงาน

2.ทำความเข้าใจหน่วยงานต่างๆและผู้นำเกษตรกร

3.ประชาสัมพันธ์

4.ประชุมคณะกรรมการ ศพก

5. เริ่มดำเนินงาน

**กิจกรรม**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**

สศก./SC

Single

Command

SC/ทุกหน่วยงาน

SC/ทุกหน่วยงานในสังกัด กษ.ระดับพื้นที่ คณะกรรมการ

กสก/SC

SC/ทุกหน่วยงานในสังกัด กษ.ระดับพื้นที่ คณะกรรมการ ศพก.

Single

Command

กสก

**ระยะเวลา**

กพ-กย 60

ตค59 เป็นต้นไป

กพ 60 เป็นต้นไป

ภายใน ธค 59

ภายใน ธค 59

1ธค 59-30กย 60

ตค59-กย 60

ตค 59

|  |  |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |
| 1. เป็นต้นแบบการทำการเกษตรในพื้นที่ | 1. อำเภอละ 1 ศูนย์ และมีเครือข่าย ศพก. 10 ศูนย์ |
| 2. ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของอำเภอ | 2. เกษตรกรในพื้นที่ประยุกต์ใช้ความรู้จาก ศพก. ในการผลิตสินค้า และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสม |
| 3. กลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ | 3. ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอ |

**แปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 5 แปลง**

2. เพิ่มผลผลิต 20%

3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน

1. ลดต้นทุน 20%

**เป้าหมาย**

5. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

4. สอดคล้องความต้องการของตลาด

**Road Mapการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ชนิดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง**

**3. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม**

**2. จัดทำแผนปฏิบัติการ**

**4. การพัฒนาการผลิต**

**5. การพัฒนาด้านการตลาด**

**1. เตรียมการ**

**แผน**

- ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจเกษตรกร

- รับสมัครเกษตรกรตามเงื่อนไขพื้นที่และจำนวนเกษตรกร

- วิเคราะห์ความเมาะสมของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

- ขยายช่องทางการตลาด

- รวบรวมและคัดแยกผลผลิตที่มีคุณภาพส่งตลาด

- สร้างกลุ่มเครือข่ายการตลาด

- สร้างตลาดเชื่อมโยงเครือข่าย

- การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การใช้พันธุ์ดี

-การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

- ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีและใช้สารเคมีตามอัตรา

- ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP ,เกษตรอินทรีย์อื่นๆ

- จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต

- ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายครัวเรือนจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

-บริหารจัดการผลิตการใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตร่วมกัน

- พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม

- ประชุมบูรณาการคณะทำงานเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการปฎิบัติงาน

- จัดทำแผนการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-

- วิเคราะห์และวางแผนการตลาดและจัดทำแผน

กลุ่มระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ

- กำหนดแผนพัฒนากลุ่ม

**กิจกรรม**

**ระยะเวลา**

ธค.. 59 –กย.60

พย. 59 –กย.60

พย. 59 –กย.60

พย. 59 –มค.60

พย. 59 –มค.60

หน่วยงานในสังกัด กษ.คณะกรรมการแปลงเตรียมความพร้อมพร้อม

หน่วยงานในสังกัด กษ. คณะกรรมการแปลงเตรียมความพร้อม

หน่วยงานในสังกัด กษ.

หน่วยงานในสังกัด กษ.

สนง.กษอ.เสริมงาม

รีรร

**หน่วยงาน**

หน่วยงาน

หน่วยงาน

พดั้ก

3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน

2. เพิ่มผลผลิต

1. ลดต้นทุน

5. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

4. สอดคล้องความต้องการของตลาด

**เป้าหมาย**